## Дорожная карта "Заказчика"
Дорожная карта СЭД
№№ | Наименование этапа | Результат завершения этапа | Ответственный | Дата начала | Дата окончания | Продолжит-ть, дней | Процент выполнения, % | Этап 1 |  |  | Этап 2 |  |  | Этап 3
[8 empty] | Неделя 1 | Неделя 2 | Неделя 3 | Неделя 4 | Неделя 5 | Неделя 6 | Неделя 7 | Неделя 8 | Неделя 9 | Неделя 10 | Неделя 11 | Неделя 12 | Неделя 13
1 | Анализ текущего документооборота
1.1 | Описание объекта автоматизации (наименование организации, орг.структура, количество сотрудников, используемые информационные системы) | "Отчет об обследовании" | ФИО | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2
1.2 | Определить виды документов (реквизитный состав, нумерация, шаблоны и бланки документа, форму хранения (бумажная/электронная)) |  | ФИО | 2023-06-08 | 2023-06-13 | 3
1.3 | Описание бизнес-процессов (виды процессов, описание, владельцы процессов, срок, результаты) |  | ФИО | 2023-06-13 | 2023-06-20 | 5
1.4 | Сбор альбома бланков, форм и сопутсвующих регламентов |  | ФИО | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 3
1.5 | Подготовка документа "Отчет об обследовании" |  | ФИО | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 6
1.6 | Согласование и подписание документа "Отчет об обследовании" |  | ФИО | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 3
2 | Разработка функциональных требований
2.1 | Определить назначение системы, цели создания системы и основное содержание проекта | "Функциональные требования к СЭД" | ФИО | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 3
2.2 | Определение требований к документированию, к обучению |  | ФИО | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2
2.3 | Определение общих требований к системе (общие, к архитектуре, к эргономике, интерфейсам, к надежности, безопасности, интеграции с другими системами) |  | ФИО | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 3
2.4 | Определение функциональных требований к системе (к правочникам, документам и шаблонам, к поддерживаемым бизнес-процессам, к хранению документов, к ЮЗЭДО, МЭДО, к отчетам, другим функциям) |  |  | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 3
2.5 | Определение требований к историческим данным |  | ФИО | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 3
2.6 | Подготовка документа "Функциональные требования" |  | ФИО | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2
2.7 | Согласование и подписание документа "Функциональные требования" |  | ФИО | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 3
3 | Выбор платформы, СЭД
3.1 | Определить критерии выбора решения (формирование сравнительной таблицы) | Сравнительная таблица Систем | ФИО | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 5
3.2 | Проведение демонстраций по выбору СЭД, заполнение сравнительной таблицы) |  | ФИО | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 10
4 | Выполнение проекта (зависит от выбора технологии выполнения проекта, в таблице приведен водопад)
4.1 | Инициация проекта (Определение критериев успешности проекта, утверждение проектной команды, разработка и подписание Устава) | Устав проекта | ФИО | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 5
4.2 | Уточнение требований и формирование технического задания (требования к настройке, требования к доработке, требования к загрузке исторических данных, требования к интеграциям, требования к быстродействию) | Техническое задание на настройку и доработку Системы Опционально, для высоконагруженных внедрений: "Концепция нагрузочного тестирования" | ФИО | 2023-08-22 | 2023-10-03 | 30
4.3 | Разработка и настройка прототипа Системы (настроена тестовая среда, настройки и доработка системы, проведение тестирования работ) | Система настроена и разработана в соответсвии с ТЗ; Опционально, в зависимости от типа внедрения и исполнителя могут быть документы: «Программа и методика испытаний», «Протокол тестовых испытаний». «Отчет о нагрузочном тестировании». | ФИО | 2023-10-03 | 2023-11-14 | 30
4.4 | Подготовка к опытной эксплуатации Системы (подготовка продуктивной среды, перенос всех настроек на продуктивную среду, загрузка начальных данных) | Система настроена на продуктиве и готова к началу опытной эксплуатаации | ФИО | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 7
4.5 | Обучение пользователей работе в системе | Все сотрудники обучены работе, переданы инструкции | ФИО | 2023-11-23 | 2023-12-07 | 10
4.6 | Опытная эксплуатация системы | Журнал опытной эксплуатации, устранены ошибки возникшие в ходе ОЭ | ФИО | 2023-12-07 | 2024-01-18 | 30
4.7 | Ввод в промышленную эксплуатацию | Подписание приказа о вводе в промышленную эксплуатацию | ФИО | 2024-01-18 | 2024-02-29 | 30
5 | Оценка результатов внедрения, подведение итогов
6.1 | Анализ достижения критериев успешности проекта | Анализ критериев успешности | ФИО | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 5
6.2 | Подготовка презентации о целях, результатах, достижениях/не успехах, оценка проектной команды | Презентация о завершении проекта | ФИО | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 5
6.3 | Внутренний PR о завершенном проекте |  | ФИО | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 3
6 | Поддержка и сопровождение
7.1 | Обеспечение обновления Системы | Назначен ответственый за поддержку системы, разработан регламент поддержки (SLA), ведется регистрация инцидентов от пользователей системы | ФИО | 2024-01-18 | 2024-01-29 | 7
7.2 | Обеспечение поддержки и сопровождения пользователей |  | ФИО | 2024-01-18 | 2024-05-23 | 90
Formulas:
Дата окончания = WORKDAY([Дата начала],[Продолжит-ть, дней])
Дата начала = [Дата окончания, row above]

## Сравнительная таблица СЭД
Различия в функционале отечественных систем электронного документооборота (СЭД)
| 1С | DocsVision | Directum RX | Дело | Тезис | ELMA
Цена, руб на 100 одновременно работающих пользователей, локальная версия | 711800 | 920000 | 1297800 | 1350000 | 750000 | 2400000
Необходимость покупки дополнительных функциональных модулей | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Конкурентные лицензии | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Бесшовная интеграция с учетными системами 1С | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Low-code | ● | ● (приобрести доп модуль) | ● | ● | ● | ●
Графический редактор процессов | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Количество фирм-партнеров в России по внедрению продукта | 7500 | 53 | 166 | 29 | 31 | 106

## Критерии успешности проекта
Оценка успешности внедрения Системы электронного документооборота
Критерий | До СЭД | После СЭД | Изменение | Вывод
Сокращение издержек
Затраты на корреспонденцию документов (в руб. за мес.) |  |  | #DIV/0!
Затраты на канцелярию (руб. за мес.)
--
Ускорение процессов
Срок согласования договоров
Срок подписания кадровых документов
Срок согласования <название документа>
--
Успешность исполнения проекта | план | факт
Срок проекта (в рабочих днях)
Стоимость проекта (в руб.)
Оценка удовлетворенности функционального заказчика Системой | 5
Производительность решения | 5
Сотимость владения (в руб./мес.)
--